## Plan de Mejora SST
#VALUE! |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
PLAN ANULA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2026
Responsable: ANGELICA MARIA LOSADA CHICUE Profesion: Psicologa/ Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el trabajo SST, en N.° de licencia: 1018 de 2023, Capacitación virtual SG SST (50 horas) 1042106
OBJETIVO
Implementar y fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la ejecución del Plan de Trabajo, con el fin de identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, garantizar condiciones de trabajo seguras y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente. conforme a los requisitos del Decreto 1072/2015 y Resolución 0312 de 2019.
META ANUAL
Cumplir el 85% de las actividades en el presente año
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO Y MEJORAMIENTO EN SST AÑO 2026
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P es (Planeado) o con 1 es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Verificar que el responsable de la implementación del SG-SST cumpla con el perfil exigido por la normatividad ,Contratar un profesional en SST o profesionales con posgrado en SST que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, que cuente con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) y el curso de 20 horas que exige la resolución 0312 de 2019. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Soporte de Contrato (Acta o Contrato) Licencia en SST de acuerdo al perfil que exige la normatividad vigente. | bar: ABR; AGO; DIC
E*
| 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Actualizar y socializar las responsabilidades del SG SST por medio de la inducción del SG SST al personal, socializar a los diferentes lidere de procesos mediante correo electrónico. Actualizar y socializar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial mediante correo | P* | [12 empty] | 0% |  | Foto de la publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Lista de asistencia a inducción y evidencia socialización mediante correo electrónico o física | bar: JUN
E*
| 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Estar pendiente del proceso de afiliación al sistema de riesgos laborales de contratistas y personal de planta. | P* | [12 empty] | 0% |  | Certificado de afiliación contratistas | bar: ABR; AGO; NOV
E*
| 1.2.1 Programa de Capacitación anual | Actualizar e implementar el programa de capacitaciones de sst y hacer seguimiento el debido seguimiento. | P* | [12 empty] | 0% |  | Lista de asistencia, documento en Excel que contenga el plan de capacitaciones en SST, indicador que evidencie el cumplimiento del plan de capacitaciones en un 85% se mide anual. | bar: FEB; DIC
E*
| 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Realizar el proceso de inducción al personal nuevo independientemente el tipo de vinculación, antes de iniciar su labor. | P* | [12 empty] | 0% |  | lista de asistencia y formatos firmados por el colaborador. | bar: ENE to DIC
E*
| 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y publicada. | Revisar la política del SG SST por el Representante Legal y hacerla firmar con fecha de actualización, socializarla al COPASST, y a todos los niveles de la organización ya sea por medio físico o magnético. | P* | [12 empty] | 0% |  | Política de SG SST actualizada y firmada, evidencia de la socialización, ya sea física o magnética, si no se requiere actualizar se dejara un acta. | bar: JUN
E*
| 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas y documentados, | Actualizar los objetivos del SG-SST, plasmarlos en el documento plan anual de trabajo hacerlo firmar por el Gerente, socializarlos a los diferentes niveles de la institución ya sea por medio físico o magnéticos. | P* | [12 empty] | 0% |  | Objetivos, metas e indicadores del SG SST medidos Informe para revisión por la alta dirección, evidencia de la socialización ya sea física o magnética. | bar: FEB
E*
| 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | Realizar la evaluación de los estándares mínimos del SG SST con la ARL y hacerla firmar por el representante legal | P* | [12 empty] | 0% |  | Evaluación del cumplimiento de los estándares mínimos según la Resolución 0312 de 2019 con la ARL Evaluación firmada por el representante legal y responsable del SG SST del año 2024 | bar: ENE
E*
| 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Elaboración del plan de trabajo anual 2024 con el presupuesto, metas, asignación de recursos, responsables para su implementación, para ser revisado, aprobado, firmado por el gerente y socializarlo al copasst | P* | [12 empty] | 0% |  | Plan de trabajo año 2025 firmado por el representante legal y responsable del SG SST | bar: ENE
E*
| 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Entregar los archivos del SG-SST mediante el proceso de gestión documental a el área de archivo. | P* | [12 empty] | 0% |  | Acta de entrega de la documentación a Archivo. | bar: JUN; DIC
E*
| 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa. | P* | [12 empty] | 0% |  | Informes de rendición de cuentas al representante legal y junta directiva, se entrega informe de las actividades que están estipuladas en el plan de acción de la vigencia del gerente. Registro de asistencia, informe y matriz del plan de acción instruccional diligenciado. | bar: ABR; OCT
E*
| 2.7.1 Matriz legal | Actualizar la matriz legal Gestión de los requisitos legales del SG SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Matriz legal actualizada, | bar: ABR; NOV
E*
| 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Elaborar procedimiento y formatos de mecanismos de comunicación Implementar los reportes con la participación de los trabajadores. Realizar seguimiento a los reportes para intervenirlos | P* | [12 empty] | 0% |  | Procedimiento y formatos de mecanismos de comunicación ajustados Reportes diligenciados. | bar: AGO
E*
| 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios, socializarlo con el área jurídica para su aprobación. | P* | [12 empty] | 0% |  | Documento que tenga el procedimiento, evidencias de la socialización e implemtncacion o reporte de las falencias. | bar: MAY
E*
| 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Establecer un procedimiento que contenga los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la institución en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. | P* | [12 empty] | 0% |  | Documento que tenga el procedimiento, evidencias de la socialización e implemtncacion o reporte de las falencias. | bar: MAR
E*
| 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos. | P* | [12 empty] | 0% |  | Documento que tenga el procedimiento, evidencias de la socialización e implemtncacion o reporte de las falencias. | bar: AGO
E*
HACER | 3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores | Actualizar la descripción sociodemográfica del personal de planta y contratos de prestación de servicio y diagnostico de condiciones de salud del personal de planta | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Encuesta del perfil sociodemográfico diligenciadas Perfil sociodemográfico actualizado | bar: MAY
E*
| 3.1.2 Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de Salud | Realizar actividades lúdicas, y realizar el día de SST 2026. | P* | [12 empty] | 0% |  | Evidencias fotograficas y listas de asistencias. | bar: ABR; AGO; DIC
E*
| 3.1.4 Evaluaciones medicas ocupacionales | Diseñar un procedimiento que defina la periocidad de los exámenes ocupaciones y Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales periódicos. Y | P* | [12 empty] | 0% |  | Conceptos de evaluaciones medicas ocupacionales, archivadas en los documentos del SG-SST. | bar: FEB
E*
| 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | . Solicitar al proveedor certificado de custodia de historias clínicas, licencia de salud ocupacional | P* | [12 empty] | 0% |  | Carta del proveedor de la custodia de las historias clínicas y licencia de Salud Ocupacional de los médicos de los proveedores Procedimiento evaluaciones médicas ocupacionales | bar: FEB
E*
| 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | Cumplir con las restricciones o recomendaciones medicas suministradas por los trabajadores o emitidas en las evaluaciones medicas ocupacionales Realizar seguimiento a las restricciones y recomendaciones medicas laborales. | P* | [12 empty] | 0% |  | Actas, listas de aistencia donde se evidencie que se socializo las restricciones o recomendaciones medicas de los colaboradores que los requieren. | bar: ABR
E*
| 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | actualizar e implementar el programa de prevención y control del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Diseñar y divulgar y publicar política de prevención y control de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas | P* | [12 empty] | 0% |  | Política de prevención y control de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas publicada y registro de divulgación puede hacerse medio fisico o magnetico. Programa de prevención y control de consumo de alcohol y tabaco. Formato aplicación prueba de alcoholimetria aplicada. | bar: JUN
E*
| 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios | Hacer seguimiento al lavado del tanque de agua y la caracterización del agua. | P* | [12 empty] | 0% |  | Certificado de caracterizacion del agua e informe del lavado del tanque. | bar: JUN; DIC
E*
| 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Hacer seguimiento permanente que se realice la debida disposición final de residuos hospitalarios, solicitar al área ambiental evidencia de las capacitaciones. | P* | [12 empty] | 0% |  | Actas disposción final de residuos emitida por la empresa encargada de la recolección. | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
| 3.2.1 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas. Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda los accidentes graves y mortales, así como como las enfermedades diagnosticadas como laborales. Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. | Reportar ante la ARL los accidentes de trabajo que se presentan con el personal de planta y de contrato de prestación de servicios. | P* | [12 empty] | 0% |  | Reportes de accidentes de trabajo FURAT, evidencia del seguimiento de EL a los colaboradores que estan calificados. | bar: FEB; MAY; AGO; NOV
E*
| 3.2.2 Investigar todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con la participación del COPASST, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. | Realizar las investigaciones de los accidentes, de trabajo y enfermedad laboral con la participación del COPASST, dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia y gestionar el plan de acción con lesiones aprendidas. | P* | [12 empty] | 0% |  | Carta de remisión del FURAT a EPS e informes de las investigaciones de accidente de trabajo y de enfermedad laboral. | bar: FEB; MAY; AGO; NOV
E*
| 3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo | Medir la severidad de los accidentes de trabajo | P* | [12 empty] | 0% |  | Ficha de indicador diligenicada con la severidad de la accidental. | bar: ENE to DIC
E*
| 3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Diligenciar el indicador que permite medir la frecuencia de accidentalidad. | P* | [12 empty] | 0% |  | Ficha de indicador diligenicada con la frecuencia de la accidental. | bar: ENE to DIC
E*
| 3.3.3 Proporción de accidentes de trabajo mortales | Diligenciar el indicador que permite medir la proporción de accidentes mortales. | P* | [12 empty] | 0% |  | Ficha de indicadore diligenicada con la proporcion de la accidental. | bar: DIC
E*
| 3.3.4 Prevalencia de la enfermedad laboral | Diligenciar el indicador que permite medir la proporción de accidentes mortales. | P* | [12 empty] | 0% |  | Ficha de indicadore diligenicada con la prevalencia de la accidental. | bar: DIC
E*
| 3.3.5 Incidencia de la enfermedad laboral | Diligenciar el indicador que permite medir la proporción de enfermedad laboral. | P* | [12 empty] | 0% |  | Ficha de indicadore diligenicada con la incidencia de la enfermdedad laboral. | bar: DIC
E*
| 3.3.6 Ausentismo por causa médica | Diligenciar el indicador que permite medir el ausentismo laboral del personal de planta. | P* | [12 empty] | 0% |  | Ficha de indicadore diligenicada con el registro de ausentismo | bar: ENE to DIC
E*
| 4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros | Actualizar la metodología GTC 45 para la identificación y valoración de los peligros y riesgos. Dar a conocer la matriz de peligros y riesgos y metodología GTC 45 a todos los trabajadores en la inducción SG SST | P* | [12 empty] | 0% |  | Procedimiento y matriz de peligros y riesgos con la metodología GTC 45 actualizados. Registro de asistencia de inducción del SG SST | bar: JUN
E*
| 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos. | P* | [12 empty] | 0% |  | Matriz de peligros y riesgos actualizada. Registro de participación de los trabajadores en la identificación de peligros y riesgo, controles propuestos, diligenciamiento de los formatos de condiciones inseguras. | bar: SEP; DIC
E*
| 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros) | Actualizar los PVE, de riesgo biomecánico, psicosocial, programa de productos químicos y manual de bioseguridad | P* | [12 empty] | 0% |  | Documeto que contenga los PVE y programas. Evidencia de la actividades de riesgo biomecanico, psicosocial y biologico. | bar: SEP
E*
| 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Hacer entrega y seguimiento de los dosímetros al personal que lo requieren en el hospital, solicitar a la agremiación los resultados de la dosimetría, actualizar el PVE de radiación. | P* | [12 empty] | 0% |  | Documento con el PVE actualizado, resultados de los dosimetros del personal de la institución y evidencia de la solicitud de la lectura de los dosimetros del personal agremiado. | bar: JUN; NOV
E*
| 4.2.1 Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio. | Documentar las acciones preventivas de los riesgos no aceptables. | P* | [12 empty] | 0% |  | Matriz de mejora para seguimiento de acción de intervención de los peligros y riesgos no aceptables, oficios donde se reportan los peligros identificados. | bar: ABR; AGO; DIC
E*
| 4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control | Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Registrar las medidas en la macro de mejora | P* | [12 empty] | 0% |  | Matriz de mejora para seguimiento de acción de intervención de los peligros y riesgos no aceptables Cronograma de inspecciones con registro de ejecución Inspecciones de seguridad realizadas de uso de EPP. | bar: ABR; AGO; DIC
E*
| 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Elaborar procedimientos, estándares y fichas técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los trabajadores. Diseñar e implementar el plan de seguridad vial. | P* | [12 empty] | 0% |  | Documentos que contengan los procedimientos que se requieren en SST, documentacion del programa de seguridad vial. | bar: JUN; OCT
E*
| 4.2.4 Realizar Inspecciones en las diferentes áreas. | Inspección de seguridad por las diferentes áreas de la Institución. | P* | [12 empty] | 0% |  | formatos e informes con los hallazasgo que se encuentren con la firma del COPASST. | bar: ENE; JUN
E*
|  | Inspección para verificar el funcionamiento de las lámparas de emergencia. | P* | bar: FEB; OCT
E*
|  | Inspección extintores de las ambulancias | P* | bar: FEB; JUL
E*
|  | Inspección puestos de trabajo para verificar el estado de las sillas. | P* | bar: MAR
E*
|  | Inspección elementos de Protección personal por los diferentes servicios | P* | bar: ABR; AGO; NOV
E*
|  | Inspección extintores y botiquines de la institución. | P* | bar: JUN; SEP
E*
| 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Hacer seguimiento al programa del mantenimiento de las instalaciones, equipos biomédicos, este proceso se debe llevar en equipo con el coordinador de manteniendo y líder administrativo del programa de mantenimiento hospitalario. | P* | [12 empty] | 0% |  | Programa de mantenimiento informe que contenga el Registro de mantenimientos preventivos y correctivos e idicador cumplimiento del programa de mantenimiento. | bar: ABR; AGO; DIC
E*
| 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | Hacer entrega mediante oficio a las agremiaciones el formato que evidencia la entrega de EPP en los servicios, para que sea diligenciado por los jefes de los diferentes servicios y posteriormente recogerlos. | P* | [12 empty] | 0% |  | . Registro de entrega de EPP en los diferentes servicios. | bar: ABR; AGO; DIC
E*
| 5.1.1 Se cuenta con el plan de prevención y preparación ante emergencias | Mantener actualizado el plan de prevención y preparación ante emergencia, realizar planes de contingencia que se requieran en la institución. Socializarlo a todos los niveles de la organización ya sea físico o magnético. Realizar las reuniones del CHE trimestral o extraordinaria si se requiere. | P* | [12 empty] | 0% |  | Listas de asistencia de la socialización , documento con el plan actualizado y resultado de la evaluación emitida por la secretaria de salud departamental. | bar: MAR; JUN; SEP
E*
| 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Capacitar a las brigadas de emergencias y realizar un simulacro. | P* | [12 empty] | 0% |  | Evidencias fotograficas y listas de asistencias, e informe del simulacro. | bar: JUN
E*
VERIFICAR | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | Realizar el programa de la auditoría anual del SG SST la cual la realizara un profesional que cumpla con el perfil establecido por la institución, que cuente con formación en auditoria interna del SG SST, contara con la participación del COPASST, para la auditoria tener en cuenta el cumplimiento de los aspectos señalados en el articulo 2.2.4.5.6.30 del decreto 1072 de 2015. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Soportes de la realizacion de la auditoria, ya sea acta, lista de asitencia o informe. Documento que contenga el programa de auditoria. | bar: ABR
E*
| 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | Socializar los resultados y alcance de la auditoria del SG-SST, en reunión de junta directiva socializar los avances de la implementación del SG-SST. | P* | [12 empty] | 0% |  | Informe de rendición de cuentas del SG SST de acuerdo a los informes enviados al area de planeación Resultado de la revisión por la Alta dirección | bar: OCT
E*
| 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. | P* | [12 empty] | 0% |  | Revisión del SG SST por parte de la alta dirección. Resultados de la revisión de la alta dirección y recomendaciones para la mejora (plan de acción). Acta del COPASST con registro del resultado de la revisión de la alta dirección del SG SST. | bar: NOV
E*
ACTUAR | 7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Diseñar procedimiento y formatos de las acciones del SG SST Documentar e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, matriz peligros y riesgos, matriz legal, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | Procedimiento y formatos de acciones del SG SST Matriz de mejora con las acciones preventivas y correctivas documentadas y gestionadas detectadas en el resultado de la implantación del SG SST | bar: JUN; DIC
E*
| 7.1.2 Tomar medidas correctivas, preventivas y de mejora | Documentar las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | P* | [12 empty] | 0% |  | Matriz de mejora con las acciones preventivas y correctivas documentadas y gestionadas detectadas en la revisión por la Alta Dirección | bar: JUN; DIC
E*
| 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral | Documentar e implementar las acciones preventivas y/o correctivas de los resultados de las investigaciones realizadas de los accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral. | P* | [12 empty] | 0% |  | Matriz de mejora con las acciones correctivas documentadas y gestionadas generadas en las investigaciones realizadas de los accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral. | bar: ABR; AGO; DIC
E*
| 7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL | Documentar e implementar las acciones correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales | P* | [12 empty] | 0% |  | Matriz de mejora con las acciones correctivas documentadas y gestionadas generadas por autoridades o ARL en busca de la mejora del SG SST | bar: JUN; NOV
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 7 | 12 | 7 | 17 | 8 | 20 | 5 | 17 | 8 | 9 | 12 | 21 | 143
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | TOTAL: 0
|  | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 7 | 12 | 7 | 17 | 8 | 20 | 5 | 17 | 8 | 9 | 12 | 21 | 143
RESULTADO | bar: ENE to TOTAL
ANALISIS DE DATOS
El presente cornograma de actividades hace parte del documento que contiene el plan de trabajo para el 2026, el cual va aprovado y firmado por el GERENTE y el profesional Responsable del SG-SST de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente.
Note on A14: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4