## Plan de Mejoramiento
| DEPENDENCIA: | FORMATO PLAN MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS |  |  |  | FECHA: 16/06/2025
| FECHA: |  |  |  |  | CÓDIGO: MDE-GPDI-DI-F-002
| NOMBRE COLABORADOR: |  |  |  |  | VERSIÓN: 01
| CARGO: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | PAGINA No. 1de 2
ASPECTOS A MEJORAR | DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN A MEJORAR | ACCIONES CONCRETAS DE MEJORA | CRONOGRAMA BASICO DE SEGUIMIENTO | ACCIONES MEJORA CONCRETADAS | EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA |  | % CIERRE PLAN MEJORA
Observación No. 1: Desactualización y cumplimiento parcial de la estructura documental del procedimiento de almacén | El procedimiento de almacén no presenta actualización posterior al año 2021, no se encuentra alineado con la plataforma estratégica vigente ni incorpora de manera integral los componentes establecidos en el instructivo institucional, especialmente en lo relacionado con riesgos, puntos de control y normograma actualizado, lo que genera debilidades en la estandarización y trazabilidad del proceso. | 1. Se realizó proyeccion de oficio al apoyo financiero (Eliana Ordoñez) en lo relacionado a la actualización del Procedimiento de Almacen Ver. 3 y la proyeccion desde cero del Manual Operativo. 2. Se envio correo electronico al área financiera para acordar mesa técnica y articular la actualización de los documentos que apoyaran el proceso interno de almacen. 3. Se tiene la primera versión en borrador del Manual de almacen. | 1. Fecha envio del oficio 23 de Abril del 2026 2. Evidencia o pantallazo del correo electronico Fecha: 23 Abril de 2026. 3. Envio de la proyeccion borrador del Manual de Almacen al apoyo financiero (Eliana Ordoñez) para su revision y ajustes según proceso de almacen de la Institución, Fecha 27 Abril 2026. | Para el primer trimestre del 2026, se obtiene el siguiente avance: 1. Oficio articulación para actualización de los documentos institucionales. 2. Proyecccion del borrador el Manual de Almacen. 3. Solicitud de acompañamiento, orientación y mesa de trabajo la proyeccion del manual de almacen (correo electronico). 4. Proyección para la actualización del procedimiento de almacen. |  |  | 25%
Observación No. 2: Existencia de bienes vencidos sin gestión oportuna de baja en inventarios | Se evidenció la presencia de medicamentos e insumos vencidos desde 2024 y 2025 que permanecen en inventario sin haber sido sometidos a proceso de baja, lo cual afecta la razonabilidad de la información, evidencia debilidades en la gestión de inventarios y genera riesgos de carácter financiero, sanitario y normativo. | 1. Socialización en el comité de bajas, si se realiza la actualizacion del la Resolución de comité, anexando un apartado donde se incluya la baja de medicamentos e insumos hospitalarios, apoyado con referente de Farmacia (Quimico). | 1. Durante el comité de bajas del 21 Abril de 2026, en proposiciones y varios se expuso por parte de Control Interno, la necesidad de incluir la baja de insumos y medicamentos en dicha Resolución. En el proximo Comité 21 de Mayo de 2026 se seguira tratando el tema para dar solución. | 1. Acta 002 Abril 21 de 2026 2. Pendiente Acta 003 Mayo donde se pondra en consideración la baja de los medicamentos del area de Almacen. |  |  | 20%