## FORMATO MEJORAMIENTO
| DEPENDENCIA: | FORMATO PLAN MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS |  |  |  | FECHA: 16/06/2025
| FECHA: |  |  |  |  | CÓDIGO: MDE-GPDI-DI-F-002
| NOMBRE COLABORADOR: |  |  |  |  | VERSIÓN: 01
| CARGO: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | PAGINA No. 1de 2
ASPECTOS A MEJORAR | DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN A MEJORAR | ACCIONES CONCRETAS DE MEJORA | CRONOGRAMA BASICO DE SEGUIMIENTO | ACCIONES MEJORA CONCRETADAS | EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA |  | % CIERRE PLAN MEJORA
Observación No 1. Incumplimiento del instructivo institucional y desalineación estratégica del Manual de Gestión Farmacéutica. | El Manual de Gestión Farmacéutica no evidencia actualización posterior a 2021 y no se encuentra alineado con la Plataforma Estratégica institucional vigente. | 1. Actualización integral y alineación estratégica del Manual de Gestión Farmacéutica Descripción de la acción: Realizar la actualización completa del Manual de Gestión Farmacéutica (última versión 2021), garantizando su alineación con la Plataforma Estratégica institucional vigente (misión, visión, objetivos estratégicos) y la normatividad actual aplicable al servicio farmacéutico. Esta actualización incluirá la revisión y ajuste de todos los procesos (selección, adquisición, almacenamiento, dispensación, farmacovigilancia y tecnovigilancia), incorporando además lineamientos de seguridad del paciente, gestión del riesgo y enfoque de calidad. | Seguimiento a la actualización integral, alineación estratégica e implementación del Manual de Gestión Farmacéutica, verificando su ajuste a la normatividad vigente, la Plataforma Estratégica institucional y la inclusión de los procesos asistenciales, lineamientos de seguridad del paciente, gestión del riesgo y enfoque de calidad. 30 de junio del 2026
|  | 2. Validación, aprobación institucional e implementación del manual actualizado Descripción de la acción: Gestionar la validación técnica, aprobación formal y socialización del Manual de Gestión Farmacéutica actualizado, asegurando su adopción efectiva en el servicio farmacéutico y su integración en los procesos institucionales. | Seguimiento a la validación técnica, aprobación institucional, socialización e implementación del Manual de Gestión Farmacéutica actualizado, verificando su adopción efectiva en el servicio farmacéutico y su integración en los procesos institucionales. 30 de junio del 2026
Observación No 2. Incumplimiento parcial de la estructura documental y desactualización del Manual de Tecnovigilancia. | El Manual de Tecnovigilancia no evidencia revisión posterior a 2021 y no cumple completamente con la estructura documental exigida por el instructivo institucional. | La Dirección Técnica realizará la revisión y actualización del Manual de Tecnovigilancia (versión 2021), asegurando su ajuste a la estructura documental exigida por el instructivo institucional vigente y a la normatividad aplicable. Se incorporará y estandarizará de manera clara los procesos de detección, notificación, registro, análisis, gestión y seguimiento de eventos e incidentes asociados a dispositivos médicos, garantizando su alineación con los lineamientos de seguridad del paciente, gestión del riesgo y mejora continua. | Seguimiento a la revisión, actualización, ajuste estructural e implementación del Manual de Tecnovigilancia, verificando la inclusión y estandarización de los procesos de detección, notificación, registro, análisis, gestión y seguimiento de eventos e incidentes asociados a dispositivos médicos, en cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos de seguridad del paciente. 30 de junio del 2026
Observación No 3. Debilidades en la evidencia documental y oportunidad de los reportes al INVIMA. | No se evidencian soportes de todos los trimestres reportados y algunos registros sugieren presentación extemporánea de reportes dentro del sistema de tecnovigilancia. | La Dirección Técnica implementará un control interno mensual para garantizar la oportunidad, completitud y trazabilidad de los reportes de tecnovigilancia, el cual consistirá en la aplicación de un formato de seguimiento mensual donde se valide: cargue oportuno en el sistema, correspondiente al trimestre vencido. Este control se ejecutará dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, permitiendo identificar de manera temprana el reporte. | Seguimiento a la ejecución del control interno mensual de tecnovigilancia, verificando mediante formato de seguimiento el cargue oportuno de los reportes en el sistema, correspondientes al trimestre vencido, y la identificación temprana de novedades en el proceso. 30 de junio del 2026
Observación No 4. Falta de estandarización en el manejo de medicamentos por aprovechamiento. | No existe un procedimiento institucional formal para el manejo de medicamentos por aprovechamiento y algunos meses no presentan registros de ajustes en el sistema. | La Dirección Técnica informa que ya se dio inicio al proceso de elaboración del protocolo institucional para el manejo de medicamentos por aprovechamiento, con el fin de estandarizar el procedimiento y garantizar su correcta ejecución. Este documento incluirá lineamientos claros para la identificación, clasificación, registro, control, trazabilidad y ajuste en el sistema de los medicamentos aprovechados, asegurando la coherencia entre los movimientos físicos y los registros administrativos. Adicionalmente, se incorporarán controles que permitan garantizar el registro oportuno de los ajustes mensuales en el sistema, evitando inconsistencias y fortaleciendo la gestión del inventario, en cumplimiento de la normatividad vigente, los principios de calidad y la seguridad del paciente. | Seguimiento bajo el ciclo PHVA a la elaboración, implementación y cumplimiento del protocolo institucional de aprovechamiento de medicamentos, verificando la estandarización del proceso (identificación, clasificación, registro, control, trazabilidad y ajustes en el sistema) y la ejecución oportuna de los registros para garantizar coherencia entre inventario físico y administrativo. 30 de abril de 2026
Observación No 5. Diferencias entre inventario físico y registros del sistema en prueba selectiva de inventario. | En la verificación física realizada el 11 de marzo de 2026 se identificaron 11 sobrantes y 5 faltantes frente a los registros del sistema. | El Servicio Farmacéutico, bajo la Dirección Técnica, fortalecerá el control del inventario mediante la verificación aleatoria semanal de un mínimo de 20 productos, seleccionados de manera rotativa. En cada ejercicio se realizará el conteo físico y su comparación con los registros del sistema, dejando evidencia en un formato de control donde se relacionen los hallazgos (coincidencias, sobrantes o faltantes), así como el análisis de causas y las acciones correctivas correspondientes. Esta estrategia permitirá una detección temprana de inconsistencias y mejorará la trazabilidad del proceso. | Seguimiento a la ejecución de la verificación aleatoria semanal de inventarios, validando el conteo físico de los productos seleccionados, su comparación con el sistema, el registro de hallazgos (sobrantes, faltantes o coincidencias), el análisis de causas, la aplicación de acciones correctivas y la comunicación de los resultados a Control Interno. control de manera mensual y se reportara la ultima semana de cada mes a control interno.
Observación No 6. Existencia de medicamentos y dispositivos médicos vencidos sin proceso formal de baja administrativa. | Se identificaron medicamentos y dispositivos médicos vencidos en inventario sin evidencia de acto administrativo de baja ni registro formal de disposición final. | El Servicio Farmacéutico, bajo la Dirección Técnica, continuará y fortalecerá la gestión institucional para la realización formal y periódica del comité de bajas, requerido para la disposición final de medicamentos y dispositivos médicos vencidos. Se deja constancia de que desde el servicio farmacéutico se han realizado múltiples solicitudes mediante correos electrónicos requiriendo la conformación y ejecución de este comité, sin que a la fecha se cuente con la formalización del mismo. Adicionalmente, se ha reiterado de manera constante en cada comité mensual de farmacovigilancia la importancia de llevar a cabo este proceso, destacando su impacto en la seguridad del paciente, el cumplimiento normativo y la adecuada gestión de inventarios. Como acción de mejora, se consolidará un soporte documentado de estas solicitudes y reiteraciones, y se continuará gestionando ante las instancias correspondientes la ejecución del comité, con el fin de garantizar la generación del acto administrativo de baja y el registro formal de la disposición final. | Seguimiento a la gestión institucional para la realización del comité de bajas, verificando el envío y trazabilidad de las solicitudes realizadas, la reiteración en comités de farmacovigilancia, la consolidación de soportes documentales y el avance en la formalización del comité, así como la generación de actos administrativos y registros de disposición final de medicamentos y dispositivos médicos vencidos. 31 de diciembre 2026
Observación No 7. Debilidades en la formalización documental de algunos procesos operativos del servicio farmacéutico. | Algunos procedimientos del servicio farmacéutico, como el manejo de medicamentos por aprovechamiento, no cuentan con documentos institucionales formalmente adoptados. | El Servicio Farmacéutico, bajo la Dirección Técnica, informa que ya se dio inicio al proceso de elaboración del protocolo institucional para el manejo de medicamentos por aprovechamiento, con el objetivo de estandarizar este procedimiento y garantizar su adecuada ejecución. Como parte de esta acción, se han diseñado e implementado formatos institucionales para la recepción de medicamentos sobrantes, los cuales permiten justificar técnicamente el aprovechamiento y servir como soporte documental del proceso. El protocolo en construcción incluirá lineamientos claros para la identificación, recepción, clasificación, registro, control y trazabilidad de los medicamentos aprovechados, asegurando su alineación con la normatividad vigente, la seguridad del paciente y los estándares de calidad institucional. | Seguimiento a la elaboración, formalización e implementación del protocolo institucional de aprovechamiento de medicamentos, verificando el uso de los formatos para recepción de sobrantes, la estandarización del proceso (identificación, recepción, clasificación, registro, control y trazabilidad) y su alineación con la normatividad vigente y la seguridad del paciente, con envío de evidencias del seguimiento a Control Interno. 30 de abril de 2026
Observación No 8. Uso de formatos institucionales desactualizados para las actas del Comité de Farmaco-Tecnovigilancia. | Las actas revisadas fueron elaboradas en formatos institucionales anteriores y no en el formato vigente aprobado por el sistema de gestión. | El Director Técnico del Servicio Farmacéutico implementará la adopción obligatoria del formato institucional vigente aprobado por el sistema de gestión para la elaboración de todas las actas del servicio. Para ello, realizará la verificación y control del uso correcto del formato actualizado, evitando la utilización de versiones anteriores, y garantizará la unificación documental conforme a los lineamientos institucionales. Adicionalmente, se efectuará seguimiento a la correcta aplicación del formato vigente en cada acta generada, asegurando la trazabilidad, estandarización y cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. | Seguimiento a la adopción y uso obligatorio del formato institucional vigente para la elaboración de actas, verificando su correcta aplicación, evitando el uso de versiones anteriores y garantizando la estandarización, trazabilidad y cumplimiento de los lineamientos del sistema de gestión de calidad. 29 de mayo de 2026
Observación No 9. Falta de evidencia de cierre y seguimiento efectivo a compromisos del Comité de Farmaco-Tecnovigilancia. | Algunos compromisos registrados en actas permanecen en estado “en ejecución” durante varias sesiones sin evidencia de cierre formal. | se realizará verificación mensual del estado de los compromisos y se gestionará el acompañamiento y articulación con las áreas responsables involucradas, con el fin de asegurar su cumplimiento oportuno. Asimismo, se exigirá la evidencia documental del cierre de cada compromiso, evitando su permanencia prolongada en estado “en ejecución” y garantizando la trazabilidad y efectividad de las acciones definidas. | Seguimiento a la verificación mensual del estado de los compromisos registrados en actas, validando su avance, gestión con las áreas responsables, cumplimiento oportuno y la existencia de evidencias documentales de cierre, garantizando la trazabilidad y efectividad de las acciones, con envío de soportes de cierre a Control Interno. 30 de junio del 2026 y 31 de diciembre del 2026