## FORMATO MEJORAMIENTO
| DEPENDENCIA: | FORMATO PLAN MEJORAMIENTO POR DEPENDENCIAS |  |  |  | FECHA: 16/06/2025
| FECHA: |  |  |  |  | CÓDIGO: MDE-GPDI-DI-F-002
| NOMBRE COLABORADOR: |  |  |  |  | VERSIÓN: 01
| CARGO: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | PAGINA No. 1de 1
ASPECTOS A MEJORAR | DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN A MEJORAR | ACCIONES CONCRETAS DE MEJORA | CRONOGRAMA BASICO DE SEGUIMIENTO | ACCIONES MEJORA CONCRETADAS | EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA |  | % CIERRE PLAN MEJORA
Observación No 1. . Debilidad material en el control y trazabilidad de inventarios del laboratorio clínico | Se evidencian diferencias significativas entre el inventario físico y los registros del sistema institucional, representadas en faltantes por $34.720.335 y sobrantes por $15.246.358, derivadas de debilidades en el registro oportuno, control de salidas, ausencia de procedimientos para la gestión de diferencias y falta de conciliación contable. | Socializar con el personal del laboratorio los hallazgos del inventario y establecer compromisos formales de registro oportuno de salidas. Diseñar formato físico de registro manual de salidas pendientes (reactivos no ingresados al sistema). Realizar auditorias de inventario con una periodicidad bimensual | Abril: Elaboracion de registro manual de salidas pendientes (Ya elaborado) - Verificacion de Formatos físicos de registro diligenciados. Mayo: Auditoria interna inventario | Socializacion con personal, formato de registro oportuno de insumos y reactivos, verificacion de formato diligeniado | Formato de registro oportuno de insumos y reactivos. (Pendiente codificar). Informes de verificación de inventario (físico vs. sistema). Formatos físicos revisados. Acta de seguimiento con análisis de resultados.
Observación No 2. Necesidad de fortalecimiento del protocolo y de los mecanismos de control en el proceso de bajas de reactivos e insumos | Se identifica la necesidad de actualizar y fortalecer el protocolo de bajas de reactivos e insumos del laboratorio clínico, así como de definir e implementar mecanismos formales de control que garanticen la trazabilidad y validación del proceso, especialmente en lo relacionado con la aprobación por parte del Comité de Bajas y el registro documental de las actividades. Durante la auditoría no se evidenció la ejecución de procesos formales de baja en la vigencia evaluada. No obstante, de acuerdo con lo manifestado por la coordinación del servicio, no se presentaron vencimientos de insumos, salvo casos puntuales como pruebas rápidas que, si bien no han alcanzado su fecha de vencimiento, requieren análisis para su disposición por criterios técnicos. | Actualizacion protocolo de bajas y solicitud de modificacion de resolucion de comité de bajas institucional | Abril: Realizar solicitud de modificacion de comité de bajas. Mayo: Actualizacion de protocolo de bajas de reactivos e insum | Solicitud de modificacion de comité de bajas | Protocolo de bajas Actulizado. Correo con solicitud, en espera que se modifique resolucion de comité de bajas. Acta de seguimiento con análisis de resultados.
Observación No 3. Necesidad de fortalecimiento en la articulación y oportunidad de la información entre el Laboratorio con las áreas de Almacén y Contabilidad | Se identifica la necesidad de fortalecer la articulación entre el laboratorio clínico, el almacén y el área contable, particularmente en lo relacionado con la oportunidad y consistencia de la información registrada en el sistema institucional, con el fin de garantizar que los saldos de inventario reflejen de manera adecuada la realidad operativa al momento del cierre contable. Durante la auditoría se evidenció que, si bien el proceso de registro de insumos se encuentra definido y el área contable realiza la conciliación mensual de manera adecuada, la información generada desde el laboratorio no siempre se encuentra actualizada oportunamente en el sistema, lo que puede afectar la correspondencia entre el inventario físico y los saldos contables. | Scializacion con almacen para estructurar una adecuada coordinacion y comunicación en proceso del ingreso de insumos al inventario. Ya que llegan primero los insumos al laboratorio antes de ser ingresados al sistema, generandose salidas sin poder registrarlas en el sistema | Mayo: Scializacion con almacen y posterior seguimiento del proceso | Anuncio sobre socializacion | Acta de socializacion y acta de seguimiento con análisis de resultados.