## 2022 -formato_202522_fspm02_cdh
(C) Auditoria | (C) Vigencia | (C) Hallazgo | (C) Accion De Mejora (Actividad Desarrollada) | (C) Plazo De Ejecucion Programado | (F) Fecha De Inicio Actividad | (C) Plazo De Ejecucion Real | (F) Fecha Fin De Actividad | (C) Indicador De Cumplimiento | (C) Resultado Del Indicador | (C) Area Responsable
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION | 2022 | Hallazgo 1 Administrativo deficiencias en el reconomicimiento registro preparacion y pago de cuentas por pagar | Proyectay y aprobar una circular que establezca el proceso y tiempos de pago a los diferentes proveedores de bienes y servicios | 12 meses | 2023-11-01 | 12 meses | 2026-06-30 | Circular aprobada y firmada por la gerencia | Circular pendiente firma de gerencia | Tesoreria Contabilidad Financiera Gerencia
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION | 2022 | Hallazgo 1 Administrativo deficiencias en el reconomicimiento registro preparacion y pago de cuentas por pagar | Establecer el proceso y procedimiento de pago a proveedores | 12 meses | 2023-11-01 | 12 meses | 2026-06-30 | Procesos y procedimientos actualizados y aprobados | Proyeccion de proceso y procedimiento de cartera | Tesoreria Contabilidad Financiera Gerencia
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION | 2022 | Hallazgo 1 Administrativo deficiencias en el reconomicimiento registro preparacion y pago de cuentas por pagar | Establecer una politica de pagos en la entidad | 12 meses | 2023-11-01 | 12 meses | 2025-11-30 | Politica de Pagos Aprobada | Politica Financiera Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico aprobada mediante resolucion 238 del 19 de agosto de 2025 | Tesoreria Contabilidad Financiera Gerencia
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION | 2022 | Hallazgo 6 administrativo con posible connotacion fiscal y disciplinaria por pago de interses moratorios | Conciliaciones Trimestrales con las entidades a las cuales se les realizan pagos por concepto de aportes a la seguridad social arl pensiones y parafiscales de acuerdo a la normatividad vigente | 12 meses | 2023-11-01 | 12 meses | 2026-06-30 | NUMERO DE CONCILIACIONES REALIZADAS Y REFRENDADAS EN LA VIGENCIA sobre NUMERO DE CONCILIACIONES PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA | Sin ejecucion pendiente | Talento Humano
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION | 2022 | Hallazgo 6 administrativo con posible connotacion fiscal y disciplinaria por pago de interses moratorios | Solicitud de paz y salvo Trimestral a con las entidades a las cuales se les realizan pagos por concepto de aportes a la seguridad social arl pensiones y parafiscales de acuerdo a la normatividad vigente | 12 meses | 2023-11-01 | 12 meses | 2026-06-30 | NUMERO SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTES REALIZADOS Y REFRENDADAS EN LA VIGENCIA sobre NUMERO DE REVISION Y AJUSTES PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA | Sin ejecucion pendiente | Talento Humano
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION | 2022 | Hallazgo 6 administrativo con posible connotacion fiscal y disciplinaria por pago de interses moratorios | Capacitacion semestral al los funcionarios del area de talento humano pagaduria y area de sistemas. | 12 meses | 2023-11-01 | 12 meses | 2026-06-30 | 2 capacitaciones | Pendiente una capacitacion | Talento Humano

## 2023 - formato_202520_fpm04_cdh
(C) Auditoria | (C) Vigencia | (C) Hallazgo | (C) Accion De Mejora (Actividad A Desarrollar) | (C) Plazo De Ejecucion Programado | (F) Fecha De Inicio Actividad | (C) Indicador De Cumplimiento | (C) Area Responsable
Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Revisión de la Cuenta | 2023 | Hallazgo Administrativo No 1. Informe de Control Interno: Aspectos mínimos en el Informe de Control Interno: Una vez analizado el informe de Control Interno remitido por la E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA correspondiente a la vigencia 2023 se logró establecer que NO cumple con la totalidad de lineamientos mínimos exigidos por el Ente de Control toda vez que no incluyó los siguientes aspectos: Informes de auditorías internas - hallazgos resultantes del ejercicio de control interno (auditorías internas) - seguimiento a los hallazgos resultantes determinados durante el ejercicio de control interno.Revisar analizar y aplicar rigurosamente los lineamientos de la Resolución 014 de 2024 Artículo 11 Párrafo 2 para la elaboración y presentación del Informe de Control Interno | Se establecerá un checklist obligatorio que garantice la inclusión de todos los anexos requeridos (informes de auditoría interna hallazgos y seguimiento) antes de la entrega final del documento a la Contraloría | Vigencia 2026 | 2026-02-15 | Cien por ciento de cumplimiento en la inclusión de todos los componentes y anexos obligatorios (informes de auditoría interna hallazgos y seguimiento) en el próximo Informe de Control Interno verificado mediante el checklist de entrega firmado por el Jefe de la Oficina de Control Interno | Control Interno
Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Revisión de la Cuenta | 2023 | Hallazgo Administrativo No.2. Información Contractual: Diferencias en la información contractual en el SIA Contralorías vs SIA Observa. Una vez realizado el cruce de la información registrada en el formato 12 Información Contractual reportado en la cuenta consolidada 2023 con respecto al informe contractual generado en el módulo “Informes & Reportes” de la plataforma SIA Observa se evidenciaron diferencias en lo concerniente al Valor total de la contratación. el valor reportado en la cuenta consolidada 2023 asciende a 37.240.439.014 mientras que el valor rendido en la plataforma SIA Observa es de 37.102.563.032 evidenciándose una diferencia por valor total de la contratación de 137.875.982. - Cantidad y cuantía por clase de Contrato de los 431 contratos rendido en el aplicativo SIA Contralorías por un valor total de 37.240.439.014 contratos de Compraventa por 1.578.156.600 (5.8%) 1 contrato de consultoría por 303.435.100 (0.2%) 3 de Obra por 624.679.009 (0.7%) 70 de Suministros por 460.481.717 (9.7%) 332 de prestación de Servicios $ 23.620.816.705 (77.0%) en tanto para la rendición de la información contractual durante la vigencia 2023 en la plataforma SIA OBSERVA rindió un total de 433 contratos por valor de 37.102.563.032 contratos de Compraventa por 1.578.156.600 (5.8%) 1 contrato de consultoría por 303.435.100 (0.2%) 3 de Obra por 24.679.009 (0.7%) 72 de Suministros por 10.618.501.600 (16.6%) 332 de prestación de Servicios por 23.977.736.723 (76.7%) | Capacitar al personal encargado en el correcto diligenciamiento y reporte en SIA Contralorías y SIA Observa | Vigencia 2026 | 2026-02-15 | (Número de funcionarios capacitados sobre Número de funcionarios encargados del diligenciamiento y reporte en SIA ) x 100 | Contratación y Oficina Jurídica
Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Revisión de la Cuenta | 2023 | Hallazgo Administrativo No. 3. Contratos Auditados: No cargue de documentación requerida en el aplicativo SIA Observa. Al validar el cumplimiento del reporte de información para la vigencia 2023 de cada uno de los contratos en la opción de “Control de Legalidad” del aplicativo SIA Observa se pudo identificar que de los 32 contratos seleccionados 15 no cumplen al 100% con el cargue de los documentos mínimos requeridos por el aplicativo para la etapa precontractual esto implica que hay documentos requeridos que están pendientes por reportar | Elaborar listado oficial de documentos obligatorios por etapa contractual (precontractual contractual y poscontractual) conforme a SIA Observa | Vigencia 2026 | 2026-02-15 | Listado elaborado (SíNo) | Contratación y Oficina Jurídica
Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Revisión de la Cuenta | 2023 | Hallazgo Administrativo No. 3. Contratos Auditados: No cargue de documentación requerida en el aplicativo SIA Observa. Al validar el cumplimiento del reporte de información para la vigencia 2023 de cada uno de los contratos en la opción de “Control de Legalidad” del aplicativo SIA Observa se pudo identificar que de los 32 contratos seleccionados 15 no cumplen al 100% con el cargue de los documentos mínimos requeridos por el aplicativo para la etapa precontractual esto implica que hay documentos requeridos que están pendientes por reportar | Implementar lista de chequeo obligatoria antes de cerrar cada contrato en plataforma | Vigencia 2026 | 2026-02-15 | Lista de chequeo implementada | Contratación y Oficina Jurídica
Auditoría Actuación Especial de Fiscalización Revisión de la Cuenta | 2023 | Hallazgo Administrativo No. 3. Contratos Auditados: No cargue de documentación requerida en el aplicativo SIA Observa. Al validar el cumplimiento del reporte de información para la vigencia 2023 de cada uno de los contratos en la opción de “Control de Legalidad” del aplicativo SIA Observa se pudo identificar que de los 32 contratos seleccionados 15 no cumplen al 100% con el cargue de los documentos mínimos requeridos por el aplicativo para la etapa precontractual esto implica que hay documentos requeridos que están pendientes por reportar | Realizar capacitaciones periódicas al personal responsable sobre el uso correcto del módulo de Control de Legalidad en SIA Observa | Vigencia 2026 | 2026-02-15 | (Número de funcionarios capacitados sobre Número de funcionarios encargados del diligenciamiento y reporte en SIA) x100 | Contratación y Oficina Jurídica

## 2024 - formato_202520_fpm06_cdh
(C) Auditoria | (C) Vigencia | (C) Hallazgo | (C) Accion De Mejora (Actividad A Desarrollar) | (C) Plazo De Ejecucion Programado | (F) Fecha De Inicio Actividad | (C) Indicador De Cumplimiento | (C) Area Responsable
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 1 Observación Administrativa Estimación de las cuentas Inactivas que tiene la administración vigencia 2024 | Oficio al ente territorial correspondiente (municipal y departamental) por parte del gerente y área jurídica solicitando paz y salvo y/o actas de liquidación de los convenios suscritos entre las partes para los cuales se aperturaron cuentas bancarias y que están inactivas incluyendo información que se tenga en el área financiera | vigencia 2026 | 2026-02-01 | Número de oficios de solicitud de paz y salvo realizados sobre Número de oficios de solicitud de paz y salvo proyectados | Gerencia Área Jurídica Contadora Tesorería Asesor Financiero
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 1 Observación Administrativa Estimación de las cuentas Inactivas que tiene la administración vigencia 2025 | Convocatoria al Comité de Sostenibilidad Contable y Financiero para la presentación del expediente por cada cuenta bancaria y aprobación del saneamiento | vigencia 2026 | 2026-02-01 | Acta de Reunión Comité de Sostenibilidad Contable y Financiero de aprobación del saneamiento | Gerencia Área Jurídica Contadora Tesorería Asesor Financiero
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 1 Observación Administrativa Estimación de las cuentas Inactivas que tiene la administración vigencia 2026 | Cancelar las cuentas maestras bancarias inactivas depurarlas del boletín de caja y bancos e inactivarlas del software Dinámica Gerencial | vigencia 2026 | 2026-02-01 | Certificados de cancelación de cuentas Bancarias y Oficio de la activación de la cuenta bancaria | Gerencia Área Jurídica Contadora Tesorería Asesor Financiero
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 2 Observación Administrativa con posible incidencia fiscal por aceptación de glosas formuladas por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) | Actualización del proceso y procedimiento de respuesta a glosas | vigencia 2026 | 2026-02-01 | Proceso actualizado | Auditoria de cuentas médicas Planeación
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 2 Observación Administrativa con posible incidencia fiscal por aceptación de glosas formuladas por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) | Realizar oficio solicitando al área de Contratación EAPB la actualización mensual del mapa de contratación institucional de las EAPB y demás ERP refrendado por el Gerente y Auditoría de Cuentas Médicas | vigencia 2026 | 2026-02-01 | Oficio radicado | Auditoria de cuentas médicas
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 2 Observación Administrativa con posible incidencia fiscal por aceptación de glosas formuladas por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) | Realizar capacitación mensual de Glosas dirigida al personal asistencial | vigencia 2026 | 2026-03-01 | No. de capacitaciones Realizadas Sobre No. de capacitaciones programadas Meta: 10 Capacitaciones para la vigencia 2026 | Talento Humano Asesor de Gerencia Auditoria de Cuentas Medicas
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 2 Observación Administrativa con posible incidencia fiscal por aceptación de glosas formuladas por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) | Realizar capacitaciones de las primeras causas de morbimortalidad dirigida a médicos y especialistas | vigencia 2026 | 2026-03-01 | Informe de capacitaciones con anexos | Gestión de la Calidad Auditoría Médica Subgerencia Técnico Científica
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 2 Observación Administrativa con posible incidencia fiscal por aceptación de glosas formuladas por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) | El personal asistencial deberá subsanar los errores o fallas de interpretación de imágenes paraclínicos etc en forma oportuna según la nueva actualización del manual de auditorías de historias clínicas | vigencia 2026 | 2026-03-01 | Manual de auditorías de historias clínicas actualizado | Gestión de la Calidad y Subgerencia Técnico Científica
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 3 Observación Administrativa por No radicación de facturas ante las entidades responsables de pago | Actualizar el manual de facturación detallando el procedimiento de radicación de cuentas seguimiento y control de las facturas ante ADRES EPS y demás pagadores incluyendo validaciones previas de requisitos normativos verificación de condiciones técnicas de plataforma y definición de puntos de control | Vigencia 2026 | 2026-02-01 | Manual de facturación actualizado Número de Facturas Radicadas Sobre Total de facturas del periodo del periodo (mes) | Financiera y Coordinador facturación
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 3 Observación Administrativa por No radicación de facturas ante las entidades responsables de pago | Implementar y mantener una matriz de control y trazabilidad de facturas no radicadas en trámite o rechazadas con identificación de causales normativas técnicas o administrativas adjuntando evidencias de gestión pantallazos de plataformas comunicaciones reportes de sistema y actualización mensual | Vigencia 2026 | 2026-02-02 | Número de facturas con trazabilidad documentada Sobre Total de facturas no radicadas | Financiera y Coordinador facturación
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 3 Observación Administrativa por No radicación de facturas ante las entidades responsables de pago | Realizar seguimiento mensual a las facturas pendientes de radicación mediante la elaboración de informes periódicos de gestión alertas tempranas y reportes a las áreas financiera y jurídica para la toma de decisiones oportunas | Vigencia 2026 | 2026-02-03 | Número de informes de seguimiento elaborados Sobre Número de meses del periodo | Financiera y Coordinador facturación
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 4 Observación Administrativa por subestimación de presupuesto de ingresos de la entidad en el componente Cuentas por Cobrar de la Vigencia anterior | Realización Evaluacion y Analisis de un Informe trimestral de Ejecución Presupuestal de Ingresos Recaudados para el Primer Trimestre Segundo Trimestre y Tercer Trimestre de 2026 con el fin de establecer los deficit o superavit en cada uno de lo rubros presupuestales de cuentas por cobrar de vigencia anterior para incorporarlos al presupuesto de la vigencia 2026 de acuerdo a la normatividad vigente. artículo 131 de la Ley 1873 de 2017 el cual establece: Modifíquese el artículo 17 de la Ley 1797 de 2016 el cual quedará así: “LasEmpresas Sociales del Estado elaborarán sus presupuestos anuales con base en el reconocimiento realizado en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación de ese año. Lo anterior sin perjuicio de los ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto y reconocimiento del deudor de la cartera siempre que haya fecha cierta de pago y/o el título que acredite algún derecho sobre recursos de lSistema General de Seguridad Social en Salud Las instrucciones para lo anterior serán definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social” (subrayado fuera del texto) | Vigencia 2026 | 2026-05-30 | Numero de informes Presupuestales trimestrales realizados Sobre Numero de infrmes Presupuestales trimestrales Proyectados Valor Recaudo en la Vigencia 2026 de Cuentas X Cobrar Vigencia Anterior Sobre Valor Recaudo Proyectado de Apropiacion Cuentas X Cobrar Vigencia Anterior (van dos indicadores) | Gerencia Cartera Tesorería Asesor Financiero
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 4 Observación Administrativa por subestimación de presupuesto de ingresos de la entidad en el componente Cuentas por Cobrar de la Vigencia anterior | Solicitud de concepto técnico de las modificaciones de INGRESOS GASTOS E INVERSION a que haya lugar a la Secretaría Departamental de Salud del Huila Consejo Departamental de Politica fiscal (CONDFIS)Planeacion Deparatamental del Huila y aprobación por Junta Directiva del Componente Cuentas Por Cobrar de la Vigencia Anterior | Vigencia 2026 | 2026-05-30 | Número de Solicitudes de Concepto Técnico Presupuestales realizadas referente al Recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores Sobre Número de Solicitudes de Modificaciones Presupuestales Proyectadas para la vigencia 2026 referente al Recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores Meta: 2 solicitudes | Gerencia Cartera Tesorería Asesor Financiero
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 5 Observación Administrativa con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria por mayor pago en la facturación de servicios profesionales | Capacitar al personal involucrado en los procesos de contratación orientadas a fortalecer la correcta planeación contractual especialmente en la elaboración de estudios previos análisis del sector control fiscal manejo de SECOP II y verificación posterior de su aplicación en los expedientes contractuales | Vigencia 2026 | 2026-03-01 | informe de capacitacion,Contratación y Jurídica | Contratación y Jurídica
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 5 Observación Administrativa con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria por mayor pago en la facturación de servicios profesionales | Diseñar y adoptar formalmente el procedimiento de supervisión contractual incorporando como mínimo Definición expresa de las funciones deberes y responsabilidades del supervisor Obligación de verificación y conciliación de la información contractual entre el expediente físico/digital y SECOP Lineamientos para el manejo de modificaciones contractuales y su correcta publicación Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos verificar la correcta ejecución de los anticipos y controlar el balance presupuestal | Vigencia 2026 | 2026-03-01 | Documento procedimiento de supervisión adoptado bajo resolución | Contratación y Jurídica
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 6 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria por posible suscripción de dos contratos con objetos contractuales coincidentes (Prestación de Servicios para la especialidad de Pediatría) | Capacitación a supervisores sobre documento de supervisión contractual y revisión en cuadros de turno | Vigencia 2026 | 2026-03-01 | Informe de capacitación | Contratación y Jurídica
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 7 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria por posibles irregularidades en la ejecución contractual y facturación de servicios de ortopedia | Capacitación a supervisores de los contratos haciendo énfasis en los detalles del hallazgo | Vigencia 2026 | 2026-03-01 | Informe de capacitación | Contratación y Jurídica
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados | 2024 | Hecho No 8 Observación Administrativa con presunta Incidencia Fiscal por posible detrimento patrimonial por saldo no recuperado derivado de hurto informático a las arcas del Hospital | Crear implementar y socializar un protocolo de respuesta ante incidentes de hurto virtuales Sensibilizar al personal sobre buenas practicas de seguridad digital y financiera. | Vigencia 2026 | 2026-03-01 | Protocolo implementado y socializado e Informe de capacitación mas anexos | Jurídica